CI-MUN: Centro de Incidencias Municipales
Metodología XP – Planificación del Proyecto

Introducción

La planificación XP del proyecto CI-MUN (Centro de Incidencias Municipales) se basa en ciclos iterativos cortos que permiten entregar valor constante y funcionalidad validada en cada fase.
Cada iteración contempla un conjunto de historias de usuario priorizadas y medibles, alineadas con los módulos principales implementados en el sistema:

- Gestión de Incidencias Ciudadanas

- Gestión Documental Municipal

- Módulo de Inteligencia Artificial (IA Asistida)

El propósito de esta planificación es garantizar la organización, trazabilidad y control del desarrollo, facilitando la comunicación entre el equipo y el docente guía.

Objetivos de la Planificación XP

- Entregar un sistema funcional, modular y escalable en un período de 16 semanas.

- Priorizar el desarrollo de funcionalidades críticas mediante iteraciones planificadas.

- Validar cada historia de usuario con pruebas y retroalimentación semanal.

- Asegurar la integración de los módulos principales de CI-MUN.

- Cumplir los requisitos definidos en el Informe Técnico Capstone TEAMS (Duoc UC, 2025).

Planificación General XP del Proyecto CI-MUN

| Iteración | Semanas | Módulo | Objetivo principal | H.A. | Entregables | P. XP | Responsables | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Gestión de Incidencias Ciudadanas | Configurar entorno, base de datos y modelo inicial del sistema. | HU-01, HU-02, HU-03. | Proyecto inicial Laravel, conexión MySQL, modelo ER y primer formulario de incidencias. | Planificación del juego, Integración continua. | Diego / Felipe | 100%. |
| 2 | 3-4 | Gestión de Incidencias Ciudadanas | Implementar el panel principal y listado de incidencias.. | HU-01, HU-02. | Dashboard con métricas y vista de incidencias filtrables.. | TDD, Revisión por pares. | Ignacio / Diego. | 100% |
| 3 | 5-6 | Gestión de Incidencias Ciudadanas | Completar flujo CRUD y trazabilidad de incidencias.. | HU-03, HU-04, HU-05. | Registro, edición y cierre de incidencias con trazabilidad.. | TDD, Propiedad colectiva del código. | Felipe / Diego. | 100% |
| 4 | 7-8 | Inteligencia Artificial | Integrar modelo IA para generación de texto automático y clasificación.. | HU-09 – HU-12. | IA funcional con precisión ≥ 85 %, sugerencias de categoría y resumen automático.. | Pair Programming, Retroalimentación continua. | Felipe / Ignacio. | 100% |
| 5 | 9-10 | Gestión Documental Municipal | Implementar módulo para crear documentos desde plantillas oficiales.. | HU-14, HU-15. | Plantillas (Carta, Certificado, Decreto) con numeración automática.. | TDD, Integración continua. | Felipe. | 100% |
| 6 | 11-12 | Gestión Documental Municipal | incorporar firma digital y control de versiones.. | HU-16, HU-17. | Documentos firmados digitalmente (Ley 19.799), historial de versiones funcional.. | Pair Programming, Propiedad colectiva del código. | Felipe / Diego | 100% |
| 7 | 13-14 | Gestión Documental Municipal | Añadir adjuntos, vista previa PDF y control documental completo. | HU-18 – HU-21. | Previsualización en PDF, carga y visualización de adjuntos vinculados.. | TDD, Integración continua. | Ignacio / Diego. | 100% |
| 8 | 15-16 | Integración y Despliegue Final | Pruebas finales, documentación y entrega del MVP.. | Todas las HU | Sistema CI-MUN operativo, manual técnico y despliegue final Capstone.. | Reuniones de retrospectiva, Integración continua. | Equipo completo. | 100% |

Prácticas XP aplicadas

| Práctica XP | Aplicación en CI-MUN |
| --- | --- |
| Planificación del juego (Planning Game) | Definición semanal de prioridades y HU activas. |
| Desarrollo guiado por pruebas (TDD) | Validación de cada HU antes de su integración. |
| Integración continua | Uso de repositorio GitHub y despliegue automático en entorno de pruebas. |
| Programación en parejas (Pair Programming) | Trabajo conjunto en módulos críticos (IA y firma digital). |
| Propiedad colectiva del código | Todos los integrantes pueden corregir y mejorar código común. |
| Retroalimentación continua | Reuniones semanales con el docente guía y validación funcional. |

Detalle de Actividades por Iteración

Iteración 1 – Configuración Inicial:
Se configuró el entorno de desarrollo, la base de datos MySQL y el modelo entidad-relación. Se implementó el primer formulario de incidencias y se probó la conectividad con Laravel.

Iteración 2 – Panel e Incidencias:
Se desarrolló el dashboard principal con métricas y listado de incidencias. Se validaron consultas SQL mediante pruebas TDD y se corrigieron errores de visualización.

Iteración 3 – CRUD y Trazabilidad:
Se completó el registro, edición y cierre de incidencias. Se agregó registro de fecha, usuario y estado de cada modificación.

Iteración 4 – Integración IA:
Se entrenó el modelo de IA (Ollama/Llama) para generar texto automático y sugerir categorías. Se alcanzó una precisión media de 85 %.

Iteración 5 – Gestión Documental:
Se implementó la creación de documentos basados en plantillas institucionales con numeración automática.

Iteración 6 – Firma Digital y Versiones:
Se integró firma digital compatible con Ley 19.799 y se habilitó historial de versiones.

Iteración 7 – Adjuntos y Vista Prev:
Se añadieron funcionalidades de carga de archivos adjuntos y vista previa PDF en el módulo documental.

Iteración 8 – Integración Final:
 Se ejecutaron pruebas globales, documentación técnica y despliegue final del MVP funcional.

Roles y Responsabilidades

| Rol | Integrante | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | Felipe Tapia | Modelado de datos, creación de API Laravel, controladores de incidencias, firma digital y registro de logs. |
| Desarrollador Frontend | Diego Encina | Diseño Interfaces Vue.js, formularios de registro de incidencias, vistas del módulo documental y conexión con el modelo IA. |
| QA / Documentación | Ignacio Cabañas | Validación de criterios de aceptación, registro de iteraciones, control de calidad y documentación XP. |

Conclusión

La planificación XP del proyecto CI-MUN permite abordar de manera ordenada todos los módulos del sistema, priorizando la entrega de valor al usuario y la calidad técnica.
Las iteraciones cortas facilitan la detección temprana de errores, la colaboración constante entre integrantes y la validación continua con el cliente, asegurando que el producto final sea funcional, estable y trazable.